{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["Lists","Info","Kommunal planstrategi","KP samfunnsdel","KP arealdel","Reguleringsplan (område og deta","Byggesak","Planregulering","Ide- eller skisseprosjekt","Forprosjekt","Detaljprosjekt","Byggefase","Bruksfase"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":12,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Lists","index":0,"n_rows":3,"n_cols":1,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Bruker"]
["Kommune"]
["Byggherre"]

{"sheet":"Info","index":1,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak"]
[]
[]
[null,"Hva:","RFF Rogaland - prosjekt"]
[null,"Versjon:","prototyp"]
[null,"Dato:","2024-09-30"]
[null,"Lisens:","Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak © 2024 by SINTEF AS is licensed under CC BY 4.0. "]
[null,null,"To view a copy of this license, visit ",null,null,"https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jeg er en…"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kommune"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Her velger du hvilke sjekkpunkter du vil jobbe med ved å velge enten \"Byggherre\" eller \"Kommune\" fra nedtrekksmenyen"]

{"sheet":"Kommunal planstrategi","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"BKT Prosessveiviser ","Kommunal planstrategi"]
[]
[]
[]
["ID","Sjekkpunkt","Planprosess/Innhold","Ansvarlig enhet","Egen kommentar","Verktøy / Referanser"]
["K1","Er prioriterte samfunnsområder definert etter oppdatert overordnet ROS og fylkes-ROS?","Prosess"]
["K2","Er klimarisiko et prioritert samfunnsområde i kommunen?","Prosess"]
["K3","Er helhetlig ROS ikke eldre enn 4 år?","Prosess",null,null,"https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder_helhetlig_ros_01-22.pdf, s. 14 "]
["K4","For å påpeke planbehovet, er det laget en tematisk strategi for involvering av kommunens politikere?","Innhold"]
["K5","For å påpeke planbehovet, er det utarbeidet en tematisk strategi for hvordan klimatilpasningsarbeidet skal rapporteres, måles og evalueres?","Innhold"]
["K6","For å påpeke planbehovet, er det utarbeidet en tematisk strategi for samordning av klimatilpasningsarbeidet i kommunen?","Innhold"]
["K7","For å påpeke planbehovet, er fylkeskommunen blitt kontaktet med tanke på interkommunal samordning om felles klimarisiko?","Innhold"]
["K8","Er utviklingstrekk og utfordringer knyttet til klimarisiko beskrevet i planstrategien?","Innhold",null,null,"https://www.regjeringen.no/contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf, s.17"]
["K9","Er det utarbeidet temaplaner som inkluderer klimatilpasning?","Innhold",null,null,"https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/miljoenheten/klima-og-energi/klimatilpasning/temaplan-for-klimatilpasning_vedtatt-030222-uu260722.pdf "]
["K10","Er det etablert en helhetlig plan for håndtering av relevante naturfarer/risiko, f.eks. overvann?","Innhold",null,null,"NVE Veileder 4/2022: Rettleiar for handtering av overvatn i arealplanar : korleis ta omsyn til vassmengder?"]

{"sheet":"KP samfunnsdel","index":3,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"BKT Prosessveiviser ","KP samfunnsdel"]
[]
[]
[]
["ID","Sjekkpunkt","Planprosess/Innhold","Ansvarlig enhet","Egen kommentar","Verktøy / Referanser"]
["K11","Er det utarbeidet en egen klimatilpasningsstrategi?","Innhold",null,null,"Hvordan ta hensyn til klimaendringer i plan? - miljodirektoratet.no"]
["K12","Er det laget føringer i arealstrategien som tar hensyn til klimaendringer?","Innhold",null,null,"https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan_bygningsloven/planlegging/fagtema/arealstrategi/id3019105/?expand=factbox3019117"]
["K13","Er det opprettet en flerfaglig og tverrsektoriell gruppe for kommunens klimatilpasningsarbeid?","Prosess",null,null,"https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/hvordan-organisere-klima--og-energiplanlegging/"]
["K14","Deltar kommunen i eksternt klimatilpasningssamarbeid?","Prosess",null,null,"https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/hvordan-organisere-klima--og-energiplanlegging/"]
["K15","Er klimatilpasning integrert i kommuneplanens areal- og samfunnsdel med konkrete mål og KPIer?","Innhold"]
["K16","Er kommunedelplan for klima eller klimatilpasning utarbeidet?","Innhold",null,null,"https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/hvordan-organisere-klima--og-energiplanlegging/"]
["K17","Er det tatt hensyn til klimaendringenes virkninger på kritisk infrastruktur, natur og kultur, befolkningen og næringsliv?","Innhold"]

{"sheet":"KP arealdel","index":4,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"BKT Prosessveiviser ","KP arealdel"]
[]
[]
[]
["ID","Sjekkpunkt","Planprosess/Innhold","Ansvarlig enhet","Egen kommentar","Verktøy / Referanser"]
["K18","Er økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning kartlagt?","Prosess"]
["K19","Er det ilagt forbud mot nedbygging av myr?","Innhold",null,null,"https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/desember-2023/foreslar-forbud-mot-nedbygging-av-myr/"]
["K20","Inneholder planen føringer på at naturbaserte løsninger skal benyttes?","Innhold"]
["K21","Inneholder planen føringer for at ny bebyggelse skal ligge over stormflo- og havnivåstigning i år 2100?","Innhold",null,null,"https://www.statsforvalteren.no/contentassets/7091b0fb15e14b72974969da0e14df39/havnivastigning-veileder-for-kommunal-planlegging.pdf"]
["K22","Er det tatt hensyn til alle relevante naturfarer i planen?","Innhold"]
["K23","Er kunnskapsgrunnlaget for klima/klimatilpasning oppdatert?","Innhold"]
["K24","Er det laget generelle bestemmelser som ivaretar koblingen mellom flomveier og overvann på lavere plannivå?","Innhold"]
["K25","Er det laget generelle bestemmelser om sammenhengende grønnstruktur?","Innhold",null,null,"https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/friluftsliv/gronnstruktur-i-arealplanlegging/"]
["K26","Er det laget generelle rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse av blågrønn infrastruktur?","Innhold"]
["K27","Er det fastsatt krav om blågrønnfaktor og minimumsnorm?","Innhold"]
["K28","Er det laget føringer for bredde på kantsoner ved vassdrag med en anbefalt minimumsbredde?","Innhold",null,null,"NVE Veileder 2/2019: Kantvegetasjon langs vassdrag"]
["K29","Er det ilagt forbud mot nedbygging av matjord?","Innhold",null,null,"https://lovdata.no/lov/1995-05-12-23/§9"]

{"sheet":"Reguleringsplan (område og deta","index":5,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"BKT Prosessveiviser ","Reguleringsplan (område og detalj)"]
[]
[]
[]
["ID","Sjekkpunkt","Planprosess/Innhold","Ansvarlig enhet","Egen kommentar","Verktøy / Referanser"]
["K30","Er det konkretisert hvilke krav kommunen stiller i områdeplanen for å oppfylle krav satt i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel?","Prosess"]
["K31","Er det konkretisert hvilke krav kommunen stiller i detaljreguleringsplanen for å oppfylle krav satt i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel?","Prosess"]
["K32","Er det laget bestemmelser og plankart om bruk av naturbaserte løsninger for infiltrasjon og fordrøyning?","Innhold"]
["K33","Er det laget rekkefølgebestemmelser som ivaretar målsetning om klimatilpasning i kommuneplanens arealdel?","Prosess"]
["K34","Er det gjennomført en klimarisikovurdering?","Prosess"]
["K35","Er det benyttet klimapåslag i risikovurderingen?","Prosess",null,null,"https://klimaservicesenter.no/kss/laer-mer/klimapaslag"]
["K36","Er hensynssoner og byggegrenser påført plankart?","Prosess",null,null,"https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861, vedlegg 1"]
["K37","Er det laget bestemmelser for bevaring av trær?","Innhold"]

{"sheet":"Byggesak","index":6,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"BKT Prosessveiviser ","Byggesak"]
[]
[]
[]
["ID","Sjekkpunkt","Planprosess/Innhold","Ansvarlig enhet","Egen kommentar","Verktøy / Referanser"]
["K38","Er områder som ligger utenfor og oppstrøms/nedstrøms planområdet hensyntatt ved vurdering av naturfare og valg av løsninger?","Prosess"]
["K39","Gis det dispensasjoner med hensyn til bygging i strandsonen?","Prosess",null,null,"https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_1-1#%C2%A71-8 "]
["K40","Gis det dispensasjoner med hensyn til bygging ved vassdrag?","Prosess",null,null,"https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_1-1#%C2%A71-8"]
["K41","Gis det dispensasjoner med hensyn til bevaring av matjord?","Prosess",null,null,"https://lovdata.no/lov/1995-05-12-23/§9"]
["K42","Gis det dispensasjoner der det er gitt krav til bruk av naturbasert løsninger?","Prosess",null,null,"Kap 4.3 - Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning - Lovdata "]
["K43","Gis det dispensasjoner der det er gitt krav til bevaring av myr?","Prosess"]
["K44","Benyttes det en sjekkliste for klimatilpasning plan- og byggeprosessen?","Prosess",null,null,"SINTEF Open: Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen (unit.no)"]
["K45","Er kunnskapsgrunnlaget for klima/klimatilpasning og løsninger oppdatert?","Prosess"]

{"sheet":"Planregulering","index":7,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"BKT Prosessveiviser ","Planregulering"]
[]
[]
[]
["ID","Sjekkpunkter","Ansvarlig","Egen kommentar","Verktøy"]
["P1","Det er utarbeidet en risikoanalyse  for ulike klimascenarioer (flom, skred, snø, styrtregn, vind, temperaturendringer)",null,null,"Veileder fra DSB - Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging -Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, 2017"]
["P2","Det foreligger grunnundersøkelser",null,null,"NVE Atlas (www.atlas.nve.no); historiske kart; løsmassekart NGU; kvikkleirekart; Eks. Legg inn Trondheim kommunes kart"]
["P3","Det er gitt påslippskrav for overvann ",null,null,"Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer, Norsk Vann Rapport, 190, 2012; Lokal VA-norm (www.va-norm.no)"]
["P4","Kunnskapsgrunnlaget med tanke på klimatiske forhold, historikk og forventede klimaendringer (ekstremer) og klimafaktor er oppdatert",null,null,"Byggforskserien 311.109 Klimaundersøkelser 2005; Klimaprofil for fylket, eks. til Sør-Trøndelag (2016); Rapporten Klima i Norge 2100/Klimaservicesenteret "]
["P5","Topografi, vannveier og stedlige grunnforhold er vurdert",null,null,"Kart over flomveier og grunnforhold om det finnes tilgjengelig"]

{"sheet":"Ide- eller skisseprosjekt","index":8,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"BKT Prosessveiviser ","Ide/skisse-prosjekt"]
[]
[]
[]
["ID","Sjekkpunkter","Ansvarlig","Egen kommentar","Verktøy"]
["P6","Tomt og omkringliggende elementer som må hensyntas (resipienter,  infrastruktur, bebyggelse, flomveger, kvikkleire, fare for vannutløste skred, erosjonssikring, overflatestabilitet, grunnvannstand) er beskrevet",null,null,"Åpne flomveger i bebygde områder, Norsk Vann Rapport, 204, 2014; Evt geotekniske rapporter som beskriver skredfare"]
["P7","Det er stilt krav til bygningsutforming ",null,null,"Reguleringsplan; Byggforskserien 451.031 Klimadata for dimensjonering mot regnpåkjenning, 2013 (?); Byggforskserien 451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring, 2012 (?) BREAM Mat 05 Robust konstruksjon (?)"]
["P8","Et konsept for overvannshåndtering (Avsjekk mot treleddsstrategien og vurdere åpne lokale tiltak som infiltrasjon og fordrøyning) er skissert",null,null,"Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering, Norsk Vann Rapport, 162, 2008; Byggforskserien 311.015. Vann i by - håndtering av overvann i bebygde områder; BREAM Pol 03 Overvannshåndtering (?); Faktaark Oslo kommune https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/planer-og-veiledere/byggesaksveiledere-normer-og-skjemaer/#!c|document_topic_stormwater"]
["P9","Flomvegkart med aktuelle bygninger og eventuelle hindringer er oppdatert"]
["P10","Det er undersøkt om nærliggende resipienters vannkvalitet påvirkes"]
["P11","Det er stilt krav til plassering og orientering av bygning og tilhørende utearealer med tanke på vindpåkjenning, soloppvarming, vannveier, snøskjerming , tørke/brannfare, etc.",null,null,"Meterologiske data; Norsk Klimaservicesenter og met.no "]
["P12","Uteplasser og inngangsparti er skjermet",null,null,"Byggforskserien 517.551 Skjerming av uteplasser, 2014. "]

{"sheet":"Forprosjekt","index":9,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"BKT Prosessveiviser ","Forprosjekt"]
[]
[]
[]
["ID","Sjekkpunkter","Ansvarlig","Egen kommentar","Verktøy"]
["P13","Bygningsfysisk konsepter er vurdert med hensyn på fuktsikring, herunder takløsning med innvendig/utvendig nedløp, konstruksjoner mot grunnen, bæresystem/konstruksjonsprinsipp, fasadematerialer og vedlikehold",null,null,"Byggforskserien 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger, 2008; Byggforsserien 525.00 Takformer, taktyper og oppbygning, 2017; Byggforskserien 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger, 2013; Byggforskserien 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting"]
["P14","Overvannsløsninger er tilpasset klimatisk beliggenhet og klimafaktor (fordrøyning på bygg eller område)",null,null,"Byggforskserien 514.114. Løsninger for lokal håndtering av overvann i bebygde områder; Faktaark Oslo kommune https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/planer-og-veiledere/byggesaksveiledere-normer-og-skjemaer/#!c|document_topic_stormwater "]

{"sheet":"Detaljprosjekt","index":10,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"BKT Prosessveiviser ","Detaljprosjekt"]
[]
[]
[]
["ID","Sjekkpunkter","Ansvarlig","Egen kommentar","Verktøy"]
["P15","Bygningsdetaljer som tak, fasader inkl. dører og vinduer, golv/konstruksjon mot grunn er tilrettelagt for uttørkning av evt byggfukt og fukt som kan komme inn i konstruksjonen",null,null,"Byggforskserien 520.415 Beslag mot nedbør, 2004; Byggforskserien 521.XXX om fundament og konstruksjoner mot grunnen, 2005; Byggforskserien 525.XXX om tak, 544.XXX om Taktekking, 525.XXX om utstyr for tak, 533.XXX om vinduer, 523.XXX om yttervegger og innsetting av vindu/dør, 542.XXX om utvendig kledning"]
["P16","Overvannsløsninger er detaljprosjektering med tanke på produkt, drift og vedlikehold",null,null,"Veileder for utforming, bygging og vedlikehold av permeable dekker av betongstein; GRØNNE TAK\nBygningsmessige aspekter ved prosjektering og bygging av grønne tak; "]
["P17","Etablering av sensorer for overvåkning av kritiske konstruksjoner mhp fuktproblematikk (kryperom, tak etc) og overvann er vurdert"]

{"sheet":"Byggefase","index":11,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"BKT Prosessveiviser ","Byggefase"]
[]
[]
[]
["ID","Sjekkpunkter","Ansvarlig","Egen kommentar","Verktøy"]
["P18","Arbeidsoperasjoner for konstruksjon av overvannsløsninger, inkludert lagring og sortering av masser som er tenkt gjenbrukt, er godt planlagt",null,null,"The SuDS Manual og Guidance on the construction of SuDS (www.ciria.org)"]
["P19","God planlegging av arbeidsoperasjoner, inkludert lagring av materialer på byggeplass, for å hindre innbygging av fukt og sikre fuktbeskyttelse under bygging ",null,null,"Byggforskserien 474.533 Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak, 2018; Noreng, K. Værbeskyttet bygging med Weather  Protection Systems (WPS). Rapport 119. Oslo: Norges Byggforskningsinstitutt, 2005 /; 6606 - S Rent tørt bygg, 2007 (RIF); Byggforskserien 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess, 2007 (?)\n"]
["P20","Det er utarbeidet drifts- og vedlikeholdsplaner som inkluderer opplæring av relevant personell som tar hensyn til forventet fremtidig klima"]

{"sheet":"Bruksfase","index":12,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"BKT Prosessveiviser ","Bruksfase"]
[]
[]
[]
["ID","Sjekkpunkter","Ansvarlig","Egen kommentar","Verktøy"]
["P21","Opplæring og drift- og vedlikeholdsplanen er igangsatt "]